## Product Backlog
ANVERSO |  |  |  |  | REVERSO
ID | Historias de usuario | Descripción | Estimación | Importancia | Pruebas de aceptación
1 | Login | Como jugador puedo registrar mi nombre | 0.2 | 3 | Sistema muestra nombre ingresado en la pantalla del juego
2 | StartGame | Como jugador puedo iniciar un nuevo juego | 3 | 12 | 1. Comprobar que se visualiza un Stock con cartas boca abajo y un Waste vacio. 2. Comprobar que se visialize 4 Foundatios vacios. 3. Comprobar que se visualizen 7 Piles, donde cada una tiene una carta mas que la anterior y que la pirmera carta de cada pile este boca arriba.
3 | DealToWaste | Como jugador puedo mover tres cartas del Deal al Waste | 1 | 11 | 1. Comprobar que se movieron 3 cartas al Waste. 2. Comprobar que las 3 cartas esten boca arriba. 3. Comprobar que hay 3 cartas menos en el Stock.
4 | PileToPileMove | Como jugador puedo mover una carta de un Pile hacia otra Pile | 1.5 | 7 | 1. Seleccionar la carta (puede ser una o una pila) de un Pile origen y un Pile destino. 2. Si la carta seleccionada (primera carta de la pila seleccionada) es menor en 1 y es de color diferente de la carta que ya es el Pile destino, se mueve la o las cartas. 3. Comprovar si en el Pile Orginen habian cartas, la primera dbera estar volteada boca arriva.
5 | PileToFoundationMove | Como jugador puedo mover una carta de un Pile hacia un Foundation | 1.5 | 8 | 1. Seleccionar la carta (solo una) de un Pile origen y un Foundation destino. 1.1. Si la carta es un "As" puede ser movida a un Foundation vacio. 1.2. Si la carta es mayor en 1 y del mismo color y figura de la carta que ya esta en un Foundation, es permito su movimiento. 2. Comprovar si en el Pile Orginen habian cartas, la primera dbera estar volteada boca arriva.
6 | FoundationToPileMove | Como jugador puedo mover una carta de un Foundation hacia un Pile | 1.5 | 5 | 1. Seleccionar la carta (solo una) de un Foundation origen y un Pile destino. 1.1. Si la carta es una "K" puede ser movida a un Pile vacio. 1.2. Si la carta es menor en 1 y es de color diferente de la carta que ya es el Pile, es permitido su movimiento.
7 | WasteToPileMove | Como jugador puedo mover una carta del Waste hacia un Pile | 1.5 | 6 | 1. Seleccionar la carta (solo una) del Waste y un Pile destino. 1.1. Si la carta es una "K" puede ser movida a un Pile vacio. 1.2. Si la carta es mayor en 1 y del mismo color y figura de la carta que ya esta en un Foundation, es permito su movimiento. 2. Comprobar que el Waste tenga una carta menos.
8 | WasteToFoundationMove | Como jugador puedo mover una carta del Waste hacia un Foundation | 1.5 | 9 | 1. Seleccionar la carta (solo una) del Waste y un Pile destino. 1.1. Si la carta es un "As" puede ser movida a un Foundation vacio. 1.2. Si la carta es mayor en 1 y del mismo color y figura de la carta que ya esta en un Foundation, es permito su movimiento. 2. Comprobar que el Waste tenga una carta menos.
9 | WasteToStockMove | Como jugador una vez se terminen las cartas del stock puedo mover todas las cartas que se acumularon en el waste al stock nuevamente. | 1 | 10 | 1. Se visualiza el stock formado nuevamente con las cartas que estaban en Waste. 2. Waste se visualiza vacío
10 | Undo | Como jugador puedo deshacer una movimiento y dejarla en posicion anterior. | 0.5 | 2 | 1. Se visualiza en el tablero de juego la jugada previa al último movimiento realizado.
11 | Redo | Como jugador al haber deshecho una jugada previamente puedo rehacer el movimiento para quedarme en la posición siguiente. | 0.5 | 1 | 1. Se visualiza en el tablero de juego la jugada que estaba presente antes de realizar la solicitud de undo
12 | RestartGame | Como jugador en cualquier momento del juego o al quedarme sin movimientos puedo reiniciar el juego. | 1 | 4 | 1. Se visualiza el tablero de juego con un nuevo reparto de cartas y con las pilas, stock y waste formados
|  | TOTAL: | 14.7

## Sprint1
ID | Historias | Estimación (points) | Tarea | Estimacion Tarea (points) | Pendiente | En curso | Terminado | Real
1 | Login | 0.2 | Creacion de interfaz de login | 0.05 |  |  | x | 0.12
|  |  | Creacion de controlador de login | 0.1 |  |  | x | 0.09
|  |  | Creacion de modelo Login | 0.05 |  |  | x | 0.03
2 | StartGame | 3 | Creacion de interfaz de Piles, Stock | 1.2 |  |  | x | 1.5
|  |  | Cracion de controlador StartGame | 0.8 |  |  | x | 1.2
|  |  | Cracion de modelos Card, Pile, Stock | 1 |  |  | x | 0.7
3 | DealToWaste | 1 | Creacion de interfaz de Waste | 0.3 |  |  | x | 0.4
|  |  | Creacion de controlador DealToWaste | 0.6 |  |  | x | 0.5
|  |  | Cracion de modelos Waste | 0.1 |  |  | x | 0.06
4 | WasteToStockMove | 1 | Creacion de controlador WasteToStockMove | 0.8 |  |  | x | 0.75
|  |  | Configurar y testear la relacion del controlador con sus vistas y modelos | 0.2 |  |  | x | 0.1
|  |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.45
Days | Expected | Real
0 | 5.2 | 5.45
1 | 4.68 | 5.21
2 | 4.16 | 4.21
3 | 3.64 | 3.71
4 | 3.12 | 2.51
5 | 2.6 | 1.81
6 | 2.08 | 1.41
7 | 1.56 | 0.91
8 | 1.04 | 0.85
9 | 0.52 | 0.1
10 | 0 | -1.249e-15

## Sprint2
ID | Historias | Estimación (points) | Tarea | Estimacion Tarea (points) | Pendiente | En curso | Terminado | Real
4 | PileToFoundationMove | 1.5 | Creación de controlador PileToFoundation | 1 |  |  | x | 1.3
|  |  | Configurar y testear la relacion del controlador con sus vistas y modelos | 0.5 |  |  | x | 0.4
5 | FoundationToPileMove | 1.5 | Creación de controlador FoundationToPile | 1 |  |  | x | 1.2
|  |  | Configurar y testear la relacion del controlador con sus vistas y modelos | 0.5 |  |  | x | 0.3
6 | WasteToPileMove | 1.5 | Creación de controlador WasteToPile | 1 |  |  | x | 1.2
|  |  | Configurar y testear la relacion del controlador con sus vistas y modelos | 0.5 |  |  | x | 0.3
|  |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.7
Days | Expected | Real
0 | 4.5 | 4.7
1 | 4.05 | 3.4
2 | 3.6 | 3.2
3 | 3.15 | 3.1
4 | 2.7 | 2.8
5 | 2.25 | 2.5
6 | 1.8 | 2
7 | 1.35 | 1.8
8 | 0.9 | 1.3
9 | 0.45 | 0.5
10 | 0 | 0

## Sprint3
ID | Historias | Estimación (points) | Tarea | Estimacion Tarea (points) | Pendiente | En curso | Terminado | Real
8 | WasteToFondationMove | 1.5 | Creacion de controlador WasteToFondationMove | 1 |  |  | x | 1
|  |  | Configurar y testear la relacion del controlador con sus vistas y modelos | 0.5 |  |  | x | 0.5
9 | WasteToStockMove | 1 | Creacion de controlador WasteToStockMove | 1 |  |  | x | 1
|  |  | Configurar y testear la relacion del controlador con sus vistas y modelos | 0.5 |  |  | x | 0.5
10 | Undo | 0.5 | Creacion de controlador undo | 0.4 |  |  | x | 0.5
|  |  | Configurar y testear la relacion del controlador con sus vistas y modelos | 0.1 |  |  | x | 0.1
11 | Redo | 0.5 | Creacion de controlador redo | 0.4 |  |  | x | 0.5
|  |  | Configurar y testear la relacion del controlador con sus vistas y modelos | 0.1 |  |  | x | 0.1
12 | RestartGame | 1 | Creacion de controlador RestartGame | 0.7 |  |  | x | 0.8
|  |  | Configurar y testear la relacion del controlador con sus vistas y modelos | 0.3 |  |  | x | 0.4
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5.4
Days | Expected | Real
0 | 5 | 5.4
1 | 4.5 | 4.9
2 | 4 | 3.9
3 | 3.5 | 3.4
4 | 3 | 2.9
5 | 2.5 | 2.8
6 | 2 | 2.3
7 | 1.5 | 2.2
8 | 1 | 1.4
9 | 0.5 | 1
10 | 0 | 0